פרוטוקול ועדת בטיחות — מאי 2026

חברת טרי-לוגיסטיקס בע"מ

תאריך: 15 במאי 2026

נוכחים: יואב בן-דוד (ממונה בטיחות), תמר ציפורי (מנהלת משאבי אנוש), אלי קורן (מנהל מחסן), שגית אפרים (נציגת עובדים)

1. אירועי בטיחות מהתקופה האחרונה

- 3.4.2026: עובד מחסן נפגע מפגיעת מלגזה — שבר ביד שמאל. הועבר לחדר מיון ושוחרר למחרת. חקירת האירוע העלתה: עובד נכנס לאזור תנועת מלגזות ללא אישור.

- 21.4.2026: שריפה קטנה בתחנת טעינת סוללות חשמליות — הוכבתה ע"י מטפה סמוך. נזק חומרי ל-2 מטענים. הסיבה: תחנה ללא מערכת גילוי עשן ועיצוב חשמלי ישן.

- 5.5.2026: נפילה של עובדת מגרם מדרגות ללא מעקה מתאים — חבלה קלה בקרסול. המדרגות מוּכרות כבעיה מאז פברואר 2026 אך לא טופלו.

2. ממצאי סקר בטיחות שנתי (בוצע ע"י חברת BSafe ב-10.5.2026)

14 ליקויים זוהו בסך הכל:

ליקויים קריטיים (3):

א. תחנת טעינת סוללות ללא מערכת גילוי עשן אוטומטי — מחייב טיפול מיידי

ב. 3 מזלגות מלגזה עם פגמי מסגרת — נמצאים בשימוש פעיל בניגוד לנהלים

ג. נהלי חירום אינם מוצגים ב-4 נקודות עבודה מתוך 9 שנבדקו

ליקויים משמעותיים (6):

א. לא בוצע תרגיל פינוי שנתי — אחרון בוצע ינואר 2024 (לפני 16 חודשים!)

ב. 18 עובדים חדשים שהתחילו ב-3 חודשים האחרונים — ללא הדרכת בטיחות ייעודית

ג. מטפי אש בקומה א' — פג תוקף בינואר 2026

ד. גרם מדרגות לאזור אחסון — מעקה שבור, ידוע מפברואר 2026

ה. עמדות עבודה ב-2 אזורים ללא ציוד עזרה ראשונה

ו. תאורת חירום בכניסה הצפונית אינה פועלת

3. דיון ועדה — החלטות

א. מלגזות פגומות (3 יחידות) יוצאו מיידית מהשירות — אחראי: אלי קורן, מועד: 18.5.2026

ב. התקנת מערכת גילוי עשן בתחנת טעינת הסוללות — קבלן: חברת אלקטרו-שיר, אחראי: יואב בן-דוד, מועד: 1.6.2026

ג. הדרכת בטיחות ייעודית ל-18 עובדים חדשים — אחראי: תמר ציפורי, מועד: 31.5.2026

ד. טיפול במטפי אש פגי תוקף בקומה א' — אחראי: יואב בן-דוד, מועד: 22.5.2026

ה. תכנון ועריכת תרגיל פינוי מלא — תכנית תוגש ב-25.5, תרגיל יתקיים ב-15.6.2026, אחראי: יואב בן-דוד

ו. הצבת נהלי חירום מודפסים ב-4 נקודות העבודה החסרות — אחראי: שגית אפרים, מועד: 28.5.2026

ז. תיקון מעקה גרם המדרגות — פנייה לקבלן אחזקה, אחראי: אלי קורן, מועד: 30.5.2026

ח. השלמת ציוד עזרה ראשונה בעמדות החסרות — אחראי: תמר ציפורי, מועד: 25.5.2026

ט. תיקון תאורת חירום בכניסה הצפונית — הנושא הועבר לאגף טכני, לא מונה אחראי ספציפי

4. נושאים כלליים

- שגית אפרים: קבלה פניות חוזרות מעובדי שיפט לילה על תאורה לקויה ב-3 מסדרונות של אזור האחסון. הנושא לא הועלה לדיון מסודר וטרם הוחלט מי אחראי לטיפול.

- יואב בן-דוד הציג נתון מדאיג: שיעור ליקויי ציוד מגן אישי עלה ב-40% ביחס לסקר שנה שעברה — אין הסבר מיידי לעלייה.

- הוועדה דנה ברכישת מערכת בקרת כניסה חכמה לאזורי סיכון — החלטה נדחתה לדיון הבא עם הגשת תכנית תקציב.

- תלונה על ריח כימי חריף בסמוך לאזור אחסון ב' — בדיקה ראשונית לא מצאה דליפה, אך מומלץ לחזור ולבדוק.

5. נקודות מעקב מישיבות קודמות שטרם טופלו

- כיסוי חיישני טמפרטורה במקפיאות — פתוח מינואר 2026, אחראי: אלי קורן — לא הוגש עדכון

- עדכון נוהל עבודה עם חומרי ניקוי — פתוח מפברואר 2026 — ללא אחראי מוגדר עד היום

6. ישיבה הבאה: 15 ביוני 2026